## WBSO2008
Projectfasering | tussenresultaat | datum gereed
beta release begin september | target is nu begin december. On going | 2008-12-01
Tooling enhancement | Tooling functionaliteit is aangepast door voortschreidend inzicht. Development | 2008-12-31
Onderzoek meerdere rendering technieken | Flex rendering wordt steeds actueler. Development | 2008-12-31
Pluggable generic Security | Zo goed als af. | 2008-12-01
Dynamic Styling over all rendering | Nog in development. Is lastig om dat nooit eerder uitgevoerd. | 2008-12-01
SDI/MDI Dynamic Mode | De rendering moet intelligent zijn om ook op o.a. mobile devices te werken qua gedrag. Finalizing mode | 2008-12-01
Extractie Business Logica bestaande software | Anlyse fase waarbij middels prototyping logica wordt geinterpreteerd en advies wordt uitgebracht. | Feb-2009
Generic WebService Support | Begin meegemaakt. Is tamelijk complex. Wederom omdat dit niet eerder is uitgevoerd. | Jan-2009
Full Flex Support | Eerste iteratie in Development | maart-2009
Full Silverlight Support | Start Analyse 2009 | Jun-2009
Dynamic Reloable Library Dependency | QAFE is dynamisch vanuit bijna alle kanten. Dependencies moeten zonder restart kunnen worden uitgevoerd. | Jul-2009
Fase 2 Extractie Business Logica | Fully automated process van interpretatie en advies met acties erbij | Jun 2009
Full JavaFX Support | Start Analyse medio mei 2009 | Nov 2009
QAFE Release 2 |  | Mei 2009
QAFE Release 3 |  | Sept-2009
QAFE Release 4 |  | Dec 2009
Dynamic WebService Creation for External parties | Analyse moet nog beginnen | Sept-2009
Geavanceerde tooling | Volgende generatie tooling voor QAFE | Nov 2009

## WBSO2009
Projectfasering | tussenresultaat | datum gereed
Extractie Business Logica bestaande software | Anlyse fase waarbij middels prototyping logica wordt geinterpreteerd en advies wordt uitgebracht. | Feb-2009
Generic WebService Support | Begin meegemaakt. Is tamelijk complex. Wederom omdat dit niet eerder is uitgevoerd. | Jan-2009
Full Flex Support | Eerste iteratie in Development | mrt-2009
Full Silverlight Support | Start Analyse 2009 | Jun-2009
Dynamic Reloable Library Dependency | QAFE is dynamisch vanuit bijna alle kanten. Dependencies moeten zonder restart kunnen worden uitgevoerd. | Jul-2009
Fase 2 Extractie Business Logica | Fully automated process van interpretatie en advies met acties erbij | Jun 2009
Full JavaFX Support | Start Analyse medio mei 2009 | Nov 2009
QAFE Release 2 |  | Mei 2009
QAFE Release 3 |  | Sept-2009
QAFE Release 4 |  | Dec 2009
Dynamic WebService Creation for External parties | Analyse moet nog beginnen | Sept-2009
Geavanceerde tooling | Volgende generatie tooling voor QAFE | Nov 2009